附件1：

部门整体绩效自评报告

（参考格式）

部门名称：惠东县供销合作社联合社（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：郭均静

联系电话：0752-8809151

填报日期：2023年5月8日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

惠东县供销合作社联合社为一级预算单位，于1965年7月正式成立。

惠东县供销合作社联合社是主管为农业、农村、农民提供综合服务，负责指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流，承担物资仓储任务工作的职能部门。主要职能：一是负责贯彻执行党中央、国务院和省、市供销有关农村方针政策、法规，并组织检查、监督实施；二是负责研究制订全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革；三是按照县政府授权对全县重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；四是维护全县供销合作社的合法权益；五是指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；六是指导供销企业加强管理，扭亏增盈，提高企业管理水平和经济效益；七是管理直属企事业单位；八是代表全县供销合作社向县委、县政府以及上级社汇报工作，参加国内外各项合作活动；九是承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

- 年度总体工作和重点工作任务。

1.我社2022年度总体工作如下：

（1）扎实开展党建工作；

（2）深入学习贯彻党的二十大精神；

（3）完善“三会”制度建设，强化联农带农富农作用，助力乡村振兴；

（4）集中开展“庸懒散拖”问题专项教育整治工作；

（5）多举措并举，做好农资保障供应；

（6）打造连锁商超，创新为农服务方式；

（7）深化供销综合改革打造为农服务生力军；

（8）积极完成省、市社其他任务，进一步提升供销社形象宣传；

（9）积极推动重点项目建设；

（10）强化社有资产监管,努力盘活利用存量资产；

（11）进一步做好新冠肺炎疫情防控工作；

（12）压实责任，抓紧抓好安全生产工作；

（13）积极完成上级社和县委县政府下达的各项任务。

2.我社2022年度重点工作任务如下：

（1）供销社现代流通服务网络扶持资金；

（2）县供销社综合改革试点工作发展资金。

- 部门整体支出绩效目标。

1.做好农资供应、技术指导等工作，保障农业生产需要；

2.积极推进烟花爆竹仓库迁建项目，健全烟花爆竹配送网络、保障烟花爆竹流通便携安全；

3.继续推进基层社闲置资产改造、建设工作，进一步拓宽我社服务“三农”工作。

4.贯彻执行党中央、国务院和省、市供销有关农村方针政策、法规，并组织检查、监督实施；

5.研究制订全县供销社的发展战略和中长期发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革；

6.按照县政府授权对全县重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；

7.指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；

8.指导供销企业加强管理，扭亏增盈，提高企业管理水平和经济效益；

9.管理直属企事业单位；

10.代表全县供销合作社向县委、县政府以及上级社汇报工作，参加国内外各项合作活动；

承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

- 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1．支出完成情况

全年总支出完成992.67万元，为县人大审议本部门预算总支出992.67万元的100%。

2．支出完成主要构成情况

人员支出完成544.91万元，为县人大审议通过本部门预算支出544.91万元的100%；日常公用支出完成26.55万元，为县人大审议通过本部门预算支出26.55万元的100%；对个人和家庭补助支出完成25.02万元，为县人大审议通过本部门预算支出25.02万元的100%；项目支出完成421.21万元，为县人大审议通过本部门预算支出421.21万元的100%；结转下年支出6.42万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2023年我社按照《整体绩效自评信息指标评分表》逐项进行，对各指标的评分进行了情况说明，评分理由及依据充分，提供佐证材料完整。绩效评价客观。本专项综合评分为95.74分，自评等级“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

根据2022年的部门预算安排情况，我社科学合理制定了各项经费支出，合理分配各项资金，基本达到了单位指导目标，预算编制合规、科学。

（1）预算编制合理性。本单位预算符合本单位职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。

（2）财政拨款收入预决算差异率。本单位收入预算编制准确。

（3）提前下达率。该指标不考核。

（4）绩效目标合理性。本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价本单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。

（5）绩效指标明确性。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核本单位整体绩效目标的明细化情况。

2.预算执行情况。

除对预算执行情况相应指标进行分析外，着重对资产情况进行单独、重点分析。

（1）部门预算资金支出率。本单位部门部门预算资金支出率为90.45%，预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况优秀，反映和考核本单位预算执行的及时性和均衡性。

（2）结转结余率。本单位当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为0.41%，反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。本单位部门财政存量资金变动率＞0。

（4）政府采购执行率。本单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为90.14%，反映和考核本单位政府采购预算执行情况。

（5）财务合规性。本单位资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范反映，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（6）资金下达合法性。本单位无转移支付。

（7）预决算信息公开性。本单位预决算按规定内容、在规定时限和范围内公开。

（8）绩效信息公开情况。本单位绩效目标在规定时间公开

（9）项目实施程序。本单位所有项目支出实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。

（10）项目监管。本单位按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（11）报送及时性。本单位行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

（12）数据质量。本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

（13）账务核对情况。本单位资产账与财务账相符。

（14）资产管理合规性。本单位有行政事业性国有资产管理内部管理规程；严格按照内部管理制度执行有关规定；无出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

（15）固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。

3.预算使用效益。

重点分析以下情况

(1)部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，分析各指标实现情况，反映部门预算资金实现的整体效益。

①已完成仓库面积建设；

②已完成农资商品储备；

③资金支出及时率达100%；

④重点工作完成率达100%；

⑤项目按期完成率达100%；

⑥总体的部门预算支出成本小于878.17万元；

⑦已保障我县农资商品应急救灾的及时供应；

⑧项目建设惠及企业的数量为2，为农资公司和日杂公司；

⑨受惠农民满意度大于80%；

⑩购买群众满意度大于80%。

(2)重点工作完成情况。请对县委、县政府、县人大、上级相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

①供销社现代流通服务网络扶持资金。

使用2022年供销社现代流通服务网络扶持资金51万元，完成惠东县日用杂品公司完成消防水池建设工程和完成电器工程建设，现已竣工验收，投入运行。提升烟花爆竹仓库社会安全性，完善烟花爆竹仓库安全管理，增加公司资产。

②县供销社综合改革试点工作发展资金。

使用县供销社综合改革试点工作发展资金200万元，完成惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目，现已竣工验收，投入运行。提升仓库社会安全性，提升经营市场的规范性，增加公司资产。

(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。根据支出的经济分类科目进行分类对比分析，总结变化趋势与规律，反映部门对本级支出的成本控制情况。

①工资福利支出487.31万元，为2022年工资福利支出460.38万元的105.85%，增支26.93万元，增5.85%。

②商品和服务支出98.31万元，为2022年商品和服务支出71.78万元的136.96%，增支26.53万元，增36.96%。

③对个人和家庭的补助111.05万元，为2022年对个人和家庭的补助128.54万元的86.39%，减支17.49万元，减13.61%。

④对企业补助296万元，为2022年对企业补助352.21万元的84.04%，减支56.21万元，减15.96%。

(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

无。

三、其他自评情况

无。