附件1：

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠东县机关事务管理局

下属二级预算单位数量：0

填报人：蓝莹莹

联系电话：8813623

填报日期：2023年6月9日

根据《惠东县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2023〕6号），惠东县机关事务管理局对绩效自评工作高度重视，按照有关要求，切实履行绩效主体责任，明确责任分工，落实落细各项绩效自评工作，现编制自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、部门职能情况

（1）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合县政府大院机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

（2）做好行政事务工作，为县委、县政府、县人大、县政协领导服务；负责管理县政府机关大院，制订县政府机关大院行政事务管理制度，指导县政府机关大院各办公单位的行政事务管理；负责县政府机关大院会议室的管理和会务工作。

（3）负责本单位收支核算工作，具体包括：年度预算、决算编报，人员工资、福利核发，各项专项经费审核开支，会计档案保管等。

（4）负责县政府机关大院有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

（5）负责县、镇（含街道、度假区、旅游区）两级机关、事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（6）负责县直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。负责县直机关事业单位办公用房建设项目的审核工作。

（7）负责机关饭堂的日常管理以及县政府机关后院住宅区日常监督管理工作。

（8）负责县委、县政府、县人大、县政协领导及县政府办公室领导交办的其它事项。

2．机构情况

惠东县机关事务管理局为县人民政府办公室管理的正科级公益一类事业单位。内设办公室、后勤服务保障股、财会股、生活服务股、保卫股、公务用车管理股、办公用房管理股等7个正股级机构。

3、人员情况

惠东县机关事务管理局有参公事业编制54人。年末实有人数在职人员58人，其中参照公务员法管理事业人员51人，其他人员7人（政府雇员2人，后勤服务人员5人）。

- （二）年度总体工作和重点工作任务

1、突出党建引领，凝聚发展合力。一是压实基层党建工作责任。二是扎实开展党史学习教育。三是严格落实组织生活各项制度。四是抓好发展党员和党费收缴工作。五是压实党风廉政建设责任。六是严格落实意识形态工作责任制。

2、坚守底线思维，落实落细防疫职责。一是配备充足的防疫物资。二是严格卫生消毒防疫制度。三是加强机关大院进出人员管理。

3、抓好主管领域业务工作，落实落细规范化管理。一是公务用车管理方面。二是办公用房管理方面。三是节约型机关创建方面。

4、持续优化服务，提升机关后勤专业化水平。一是餐饮服务方面。二是会务服务方面。三是设施设备管理、维修维护方面。四是大院环境改造方面。五是加强安保管理。

5、加强政府采购项目规范化管理。

6、强化工会服务保障职能。

7、扎实推进驻村工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1、突出学习教育，进一步提升队伍干事创业能力。

2、突出党建工作，进一步加强党支部建设和党风廉政建设工作。

3、突出公车管理，进一步做好公务用车主管工作。

4、突出资源统筹，进一步抓好党政机关办公用房权属及资源整合工作。

5、突出安全管理，进一步做好机关安全保障工作。

6、突出业务水平，进一步提升机关后勤服务质量。

7、突出项目科学管理，进一步做好基建维护工作。

8、突出规范化水平，进一步完善制度标准。

- （四）部门整体支出情况

2022年部门收入决算数为5120.61万元。2022年部门支出决算数5107.40万元，具体情况如下：

1、基本支出1218.40万元，与上年决算减少2.34万元，减少0.19%。其中：人员经费1140.98万元，公用经费75.08万元。

2、项目支出3891.34万元，比上年决算数增加3109.17万元，增加397.51%，主要变动情况2021年列入预拨经费县府大院水电费、县府大院机关经费等转列为一般公共预算支出。

- 二、绩效自评

- （一）自评结论

本项目自评综合结论为:2022年县机关事务管理局各项工作能够按整体工作计划推进，总体工作取得良好成效。自评得分：98.5分，综合评价等级为“优”。

- （二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制情况

2022年部门收入预算数为3596.08万元，均为一般公共预算财政拨款收入，与上年预算数对比增加5.08万元，增加0.14%，主要原因是人员经费增加。

2022年部门支出预算数为3596.08万元。其中：一般公共服务支出3147.36万元，社会保障和就业支出167.16万元，卫生健康支出28.15万元，住房保障支出253.40万元。

2、预算执行情况

2022年部门收入预算数为3596.08万元，2022年部门收入决算数为5120.61万元。2022年部门支出预算数3596.08万元，2021年部门支出决算数5107.40万元。

- 单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 一、收入项目 | 3596.08 | 5120.61 |
| 基本支出 | 1030.38 | 1218.63 |
| 项目支出 | 2565.70 | 3901.98 |
| 二、支出项目 | 3596.08 | 5107.40 |
| 基本支出 | 1030.38 | 1216.06 |
| 其中：人员经费 | 785.63 | 1048.11 |
| 日常公用经费 | 244.75 | 167.95 |
| 项目支出 | 2565.70 | 3891.34 |

3、预算使用效益。

(1)部门整体绩效目标实现情况

2022年以来，惠东县机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和广东省第十三次党代会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，着力提升保障和管理效能，推进节约型机关建设，以求真务实作风坚决把中央和省、市、县的决策部署落到实处。

（2）重点工作完成情况

突出政治引领，思想政治建设不断加强。一是强化党的政治建设。增强“四个意识”、坚定“四个自信”。坚定政治立场，坚决执行党的路线、方针、政策，确保党中央和上级决策的贯彻落实。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统一思想。把坚定干部职工理想信念作为思想政治建设的首要任务。二是强化意识形态建设。加强意识形态宣传教育，及时传达学习贯彻落实中央和上级党委文件精神。2022年，我局调整了意识形态工作领导小组成员，制定了《惠东县机关事务管理局党支部意识形态工作责任制实施方案》，印发了《惠东县机关事务管理局党支部2022年意识形态工作计划》《惠东县机关事务管理局政务舆情工作制度（试行）》等相关制度、总结计划9份。今年以来，局支委分析研判、部署意识形态工作2次，在全局范围内开展风险排查1次，重点关注与我局业务相关的“12345”热线、西子湖畔等网络平台舆情，及时发现并解决问题。

强化担当作为，坚决落实上级部署的重点工作任务

①扎实开展“庸懒散拖”专项整治。牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，落实“改进作风、担当作为、服务群众、推动发展”的要求，有力有序用好学习教育、自查自纠、落实整改、建章立制“四项重点措施”，组织集中学习近120人次，谈心谈话42人次，家访42人次，自查自纠2轮，检视问题34个。坚持把“改”字贯穿全过程，边查边改、即知即改。对较多机关干部职工普遍存在的：学习强国积分过低、工作积极性下降等问题，第一时间查摆原因督促整改。

②扎实做好重大保障任务。一年来，我局全力协助全县党政机关事业单位办公用房调整、资产划转等工作，高效、及时完成县金融局、县公证处、县综合执法局等多个部门办公用房调整工作。全力做好年度重大活动公车保障，圆满完成省审计组、省市巡察组、县防疫指挥部等多项特殊用车保障任务。认真做好重大会议、重要工作任务的服务保障，全年保障各类会议2137场次47233人次，视频会议420场次，重要会议3场次，实现零差错。重点抓好县府大院及周边办公室疫情防控常态化管理工作，组织开展机关大院核酸检测46次。今年以来，机关食堂为县防疫指挥部、流调溯源指挥中心工作人员提供工作餐及水果糕点配送服务，共计约1100次，36000余份。

强化管理效能，办公用房、公务用车集中管理成效逐步明显

①加强资产及办公用房规范管理。我局始终严格按照《党政机关办公用房管理办法》《党政机关办公用房建设标准》《中共惠东县委办公室 惠东县人民政府办公室印发关于进一步加强党政机关办公用房、公务用车管理工作的意见》（惠东委办字﹝2020﹞24号）等文件规定开展工作。一是完成了惠东县金融局办公用房调剂、方案设计、预算等前期准备工作。二是按时完成了省、市部署的党政机关办公用房信息统计报告工作。三是完成了全县有关单位关于办公用房修缮、调剂、处置、租赁等请示回复共40余项。四是完成了全县党政机关、事业单位办公用房信息自查登记工作。通过对集中办公区和自建办公用房的县直部门和乡镇办公用房及人员编制数情况进行了核查，及时掌握办公用房统计数据。

②全面做好公务用车监督管理。2022年，我局公务用车管理股严格开展全县公务用车管理和局小车队日常管理工作。一是完成全县公务用车专项整改检查工作（包括规范公务用车管理表格，规范公务用车定点加油、定点保险、定点维修制度），积极配合省审计署、县纪委监委等部门的公务用车监管和审查工作。二是圆满完成全县71个党政机关（含参公）完善公务用车统计工作，组织全县135个党政机关、（参公）事业单位按月提交公车运行数据（包括加油费、维修费、行车附加费、保险费等），使全县各单位在公车使用管理、公车运行费用管理、公车业务办理、公车私用、私车公养以及违规使用超标配公务用车等方面步入完善。三是再次对我县240辆编内一般公务用车的北斗卫星定位系统安装情况进行全面排查，大幅度减少因历史遗留问题尚未安装北斗卫星的一般公务用车数量。四是按程序办理公务用车管理业务，2022年，办理公务用车业务共128个，其中车辆配备业务25个，车牌录入业务28个，车辆划转业务7个，车辆报废业务12个，车辆信息维护业务4个，编制重核业务29个，单位重组业务2个，单位资料更新业务9个，单位注册9个。五是2022年我县党政机关（参公单位）、事业单位配备一般公务用车新能源汽车占比达57%（不含补录车辆），占比率较上年增加25%。六是规范我局车辆管理工作，我局14台公务用车圆满完成县委县政府交办的公务车后勤保障业务。

提升服务质量，机关保障水平实现新提高

①全力推进财务保障高效运行。完成年度预决算编制及公开工作。深化“全方位”预算绩效管理要求，完成局整体支出绩效目标编制工作。高效完成个人所得税专项附加扣除政策宣传、信息采集及扣缴基数调整工作。推进内部管理信息化建设。规范餐饮供货流程。严格遵守政府采购各项规章制度，做好台账底册手续全过程管理。2022年，我局通过政府集中采购项目共47项。其中：其中装修、修缮项目7项（均已完工）；办公家具9项；办公设备19项；会议设备3项；空调设备3台；公务车采购2部；物业服务外包2项、房屋租赁服务1项；法律顾问服务1项。

②全力保障基建维修项目有序推进。为有效缓解县政府大院车位不足，道路堵塞，随意停放等情况，今年年在发改大院后栋，已建成约100个停车位给单位工作人员使用。

③全力做好干部职工的满意度需求。关注干部职工意见建议，提升餐饮服务标准；餐具回收处调整有效提高回收效率；“环保油”装置改造成液化气炉头灶，加装液化气泄漏报警装置，有效保障机关食堂作业安全；定期通风、清洁消毒，坚持做好食堂卫生防疫工作，确保用餐安全。今年以来，县政府机关饭堂就餐人数达15万人次，公务接待餐厅接待近800批次。

④全力保证机关大院安全稳定工作环境。完成全国“两会”、党的二十大会议期间的县政府大院安保工作。全年妥善引导处置上访信访165批共约722人次（其中：赔偿问题21批、欠薪问题28批、医疗纠纷10批、合同纠纷4批、土地问题56批、商铺纠纷2批及其它问题44批）。机关大院大门人脸识别、车辆车牌识别出入管理系统服务全面启用，智慧安防水平不断提升。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、在资金使用过程中严控资金的使用，确保实际支出与项目规定的用途一致，杜绝一切不合理的资金使用，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2、落实对服务对象满意度调查工作，为进一步提高公共服务水平提供决策依据。

3、提高绩效管理意识，进一步提高对绩效工作的重视程度。首先，在项目自评工作过程中，自评工作实施人员应加强沟通，项目实施管理、财务管理等情况应与项目负责人、执行人和财务管理负责人进行确认，确保自评材料、佐证材料与项目实际情况保持一致。同时，根据实际情况，撰写详尽的项目自评报告，完善资金的支出详细、项目实施过程管理等内容，明确项目实施计划、过程的监控及事后检查。最后，应进一步加强绩效主体责任意识，提交自评材料前，由项目实施的主管领导对项目自评材料和佐证材料进行确认，确保无误。

三、其他自评情况

无。